## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-11 | 57 | 68 | Released |  | Lograr transacciones de datos | 119.3%
2 | 2021-09-12 | 3 | 2021-09-14 | 26 | 42 | Planned |  | Cumplir con reglas de negocio para extraccion de información | 161.5%
3 | 2021-09-15 | 5 | 2021-09-19 | 0 | 0 | Planned |  | Cumplir con entregables del trabajo
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2021-09-06 | 7 | 2021-09-12 | 3 | 4 | Released |  | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 33.33%
1 | 2021-09-13 | 3 | 2021-09-15 | 28 | 37 | Planned |  | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 32.14%
2 | 2021-09-16 | 4 | 2021-09-19 | 26 | 27 | Planned |  | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 3.846%
3 | 2021-09-20 | 7 | 2021-09-26 | 26 | 26 | Planned |  | Especificación y desarrollo de prototipo | 2 | 0%
4 | 2021-09-27 | 7 | 2021-10-03 | 0 | 16 | Planned |  | Pruebas de usabilidad, documentación, correcciones | 2 | #DIV/0!
5 | 2021-10-04 | 7 | 2021-10-10 | 0 |  | Planned |  |  | 3
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unallocated stories
|  |  | Total Size | 83 | 110
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Construcción de la arquitectura del Proyecto | Planned | 15 | 2 | 5 | Desarrollo
2 | Desarrollo modulo administrativo | Planned | 15 | 4 | 4 | Desarrollo
3 | Gestion de informes y consultas | Planned | 15 | 4 | 4 | Desarrollo
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.